## Slide 1
Название проекта:
«Маленький финансист»
Руководитель проекта (Ф.И.О., организация, должность):
1. Балахонова Марина Николаевна Красносопкинский детский сад «Алёнка»
воспитатель
Участники проекта (Ф.И.О., организация, должность):
1. Воспитатели группы
2. Родители группы
3. Дети группы
Продолжительность проекта: краткосрочный с 24.08 до 28.08. 2020г
1
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
П
Р
О
Е
К
Т

## Slide 2
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
Условия реализации проекта:
Условия | Описание:
Возраст воспитанников: | 6-7 лет
Количество воспитанников в группе: | 15
Особенности реализации: территория проживания состояние здоровья время года иные особенности | Красноярский край, Назаровский район, п. Красная Сопка. Удовлетворительно. Лето ЧС
2

## Slide 3
Проблема, ее актуальность:
Помочь детям дошкольного возраста сформировать представления об экономических понятиях: экономика, потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена в соответствии с их возрастными особенностями.
Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное благосостояние и финансовый потенциал домашних хозяйств, препятствует развитию финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы в экономике и приводит к ухудшению социально-экономического положения страны. Проблема связана с фрагментарным характером преподавания основ финансовой грамотности в образовательных организациях, недостатком понятных и доступных учебных программ и образовательных материалов для всех слоев населения, недостатком квалифицированных преподавателей основ финансовой грамотности. Это влечет за собой недостаток или отсутствие навыков и компетенций, необходимых для эффективного управления личными финансами, осуществления осознанного выбора финансовых услуг, взаимодействия с финансовыми организациями, органами и организациями, которые занимаются защитой прав потребителей финансовых услуг.
Финансовое просвещение и экономическое воспитание - сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического образования с дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных экономических отношениях, происходит их приобщение к миру экономической действительности.
Содержание проекта, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие.
Естественное прогнозируемое будущее (наше бездействие приведет к…): у дошкольников не будут сформированы необходимые представления о финансовой составляющей современной семьи, организации материальной стороны окружающего пространства, что затруднит их дальнейшее распоряжение своим собственным бюджетом во взрослой жизни.
Желаемое прогнозируемое будущее (с помощью проекта мы сможем …):
Наиболее важный эффект, который ожидаем от реализации данного проекта – это начало взаимодействия детей и родителей в сфере личных финансов. На занятиях в игровой форме, через интересный и познавательный сюжет дети знакомятся со сложными финансовыми понятиями, а дома вместе с родителями выполняют задания по финансовой грамотности. На занятиях педагог дает им знания, но правильные навыки обращения с личными финансами дети могут получить только в семье.
Ожидаем, что дошкольников за этот период получат необходимые знания, но и родители заинтересуются вопросами финансовой грамотности.
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
3

## Slide 4
Цель и результат:
Образовательная цель для педагога (см. ФГОС ДОО п.2.6):
-содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности.
Планируемый измеряемый результат проекта (см. ФГОС ДОО):
100% Дети приобретают первичный финансовый опыт, учатся устанавливать разумные финансовые отношения в различных сферах жизнедеятельности.
100% Родителей получают дополнительные знания по воспитанию финансовой грамотности детей.
100% Педагоги получат систему работы по формированию финансового опыта детей.
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
4

## Slide 5
Ключевые задачи, мероприятия их обеспечивающие, результат и сроки реализации:
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
5
№ | Задача | Мероприятие | Измеряемый результат | Срок реализации
1 | дать первоначальные знания о банке (банк принимает деньги на хранение, выдает деньги вкладчикам, предоставляет деньги в долг). | Рассказ воспитателя о деньгах, о цене товара Демонстрация презентации «История денег» Просмотр мультфильма «Как старик корову продавал» НОД «Дом, в котором «живут» деньги» | Опрос детей | Понедельник 24.08.2020г
2 | познакомить детей с отдельными составляющими семейного дохода: зарплата, пенсия, стипендия; уточнить представление воспитанников о динамике доходов, расходов; развивать память, мышление, логику, внимание; воспитывать уважение к людям, которые зарабатывают деньги. | Чтение произведений А. Романова «Чудеса в кошельке», К. Чуковского «Муха-Цокотуха». НОД «Доход семьи» Дискуссия с детьми «Хорошо – плохо» - на тему «О рекламе товара» | Беседа с детьми | Вторник 25.08.2020г
3 | Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых | «Презентация семейный бюджет» Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»; НОД «Путешествие денежки» Д\и «Что быстрее купят?» | Наблюдение за детьми | Среда 26.08.2020г
4 | Совершенствовать коммуникативные навыки детей в области финансовой грамотности | Решение проблемной ситуации «Хочу и надо» Презентация «Познавательный маршрут «Банкомат»» Продуктивная деятельность: изготовление поделок для ярмарки Д\И «Кто трудится, кто играет» | Анализирование | Четверг 27.08.2020г
5 | Организовать тематическое родительское собрание на тему «Просвещение родителей в сфере финансового воспитания детей» | - Родительское собрание (Пояснение значения формирования финансовой грамотности у детей, рассмотрение результатов первого опроса детей – выявление уровня сформированности основ фин. Грамотности; демонстрация реализованного проекта). | Анкетирование родителей | Пятница 28.08.2020г

## Slide 6
Риски и ресурсы:
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
6
№ | Задача | Ресурсы | Риски* | Способ минимизации риска**
1 | Развивать основы финансовой грамотности дошкольников | - иллюстрации, ноутбук, колонки, проектор, материалы для творчества | - Отсутствие интереса к изучению основ финансовой грамотности у детей | Подбор разнообразных средств и приемов для обучения, которые смогли бы заинтересовать детей
2 | Совершенствовать коммуникативные навыки детей в области финансовой грамотности | Иллюстрации, макет магазина и банка, банкомата, денежные купюры | «Зажатость» детей при выступлении с рассказам, объяснениями (стеснение) | Подключение к проектной деятельности педагога - психолога
3 | Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых | Иллюстрации, материалы для творчества | Отсутствие понимания детей. | Экскурсия, беседы.
4 | Организовать круглый стол на тему «финансовое воспитание детей» | Памятки (рекомендации), фото - презентация реализации проекта детьми | - занятость со стороны родителей | Индивидуальные беседы; Агитационные буклеты, обращение детей.
** Не менее одного примера минимизации риска
* Не менее трех примеров рисков в рамках реализации задач проекта

## Slide 7
Проектная задача (ПЗ) №1
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
7
№ | Элемент ПЗ | Описание
1 | Цель деятельности воспитанника (через ФГОС ДОО)* | Узнать взаимосвязь понятий «труд - деньги»
2 | Сформулированная проблема** | Не понимаю понятия труд, деньги.
3 | Описание проблемной ситуации для воспитанника, содержащей проблему | Воспитателем в группе, во время НОД создается «Сюрпризный момент», почтальон приносит посылку, в которой лежат денежные купюры, монеты, пластиковые карты и т.д. Воспитатель отрывает посылку, показывает содержимое посылки детям, дети выдвигают предположения кому принадлежит всё это, для кого и зачем была отправлена посылка. Воспитатель направляет детей к рассуждению о том, зачем нужны человеку деньги, труд и вообще как и когда они появились. Дети выдвигают свои версии и предположения, для определения дальнейшей работы воспитатель и дети совместно оформляют план по принципу трех вопросов: Что знаем? Что хотим узнать? Как узнаем?
4 | Задания или система заданий** | - Посмотреть иллюстрации в энциклопедиях, посмотреть видео в интернете, спросить у взрослых, сходить на экскурсию со взрослыми.
5 | Описание конечного результата деятельности воспитанника («продукта»)** | 2 Лэпбука «Маленький финансист» , 1 - в который входит : история создания денежных купюр, деньги разных стран, наши потребности или на что мы тратим свой бюджет? 2- в который входит: труд взрослых, картинки профессии и т.д.
6 | Ссылки на необходимые материалы | Интернет ресурс
** Педагог озвучивает воспитаннику в случае затруднения, через наводящие вопросы
* Не озвучивается педагогом

## Slide 8
Проектная задача (ПЗ) №2
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
7
№ | Элемент ПЗ | Описание
1 | Цель деятельности воспитанника (через ФГОС ДОО)* | Узнать что такое Банк?
2 | Сформулированная проблема** | Не знаю, что такое банк.
3 | Описание проблемной ситуации для воспитанника, содержащей проблему | Воспитатель демонстрирует картинки детям : банк, пластиковые карты, калькулятор, терминал, счеты, банкомат; спрашивает где можно увидеть эти предметы? Для чего они нужны. Просит воспитанников продемонстрировать как и каким образом их можно использовать. Воспитатель направляет воспитанников на размышление о том, как необходимо вести себя в банках? Как называют работников банка?
4 | Задания или система заданий** | Попробовать примерить на себя роль работника банка (заочно)
5 | Описание конечного результата деятельности воспитанника («продукта»)** | Создать макет «Банка»»
6 | Ссылки на необходимые материалы | Интернет ресурс
** Педагог озвучивает воспитаннику в случае затруднения, через наводящие вопросы
* Не озвучивается педагогом

## Slide 9
Проектная задача (ПЗ) №3
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
7
№ | Элемент ПЗ | Описание
1 | Цель деятельности воспитанника (через ФГОС ДОО)* | Узнать профессии людей которые работают в банке.
2 | Сформулированная проблема** | Не знаю профессии людей, которые работают в банках.
3 | Описание проблемной ситуации для воспитанника, содержащей проблему | Воспитатель предлагает детям сделать предположение о том какие профессии самые важные для людей. Вспомнить вообще все профессии которые они знают, уточнить, знают ли дети как называются профессии людей, деятельность которых связана с банком.
4 | Задания или система заданий** | Просмотр фото – презентации о профессиях людей в банке.
5 | Описание конечного результата деятельности воспитанника («продукта»)** | Изготовление атрибутов к Р/И «Банк»
6 | Ссылки на необходимые материалы | Интернет ресурсы
** Педагог озвучивает воспитаннику в случае затруднения, через наводящие вопросы
* Не озвучивается педагогом

## Slide 10
Способы обеспечения сотрудничества воспитанников в рамках реализации ПЗ:
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
10
№ | Способ | Описание
1 | Групповая работа, групповые игры в самостоятельной деятельности | Работа над созданием лэпбука, сюжетно – ролевые игры «Банк» и т.п (обмен идеями, собственным опытом), макетирование.
2 | Работа воспитанников – консультантов под названьем «Трудовой отряд» | Те воспитанники, которые выполнили свое задание, выясняют проблемы, помогают и консультируют своих одногруппников.
3 | Ситуативный разговор | Стимуляция высказывания детей по вопросам в беседах

## Slide 11
Способы обеспечения коллаборации с родителями (семьей) воспитанников:
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
11
№ | Способ | Описание
1 | Индивидуальные беседы с родителями | Разъяснение родителю, как важно для развития ребенка сотрудничество воспитателя с его семьей.
2 | Агитационные обращения «Мы семья» | Агитация родителей на совместную деятельность, через обращения, в которых отражен призыв к совместной деятельности
3 | Работа с педагогом - психологом | Оказание консультативной помощи родителям

## Slide 12
Место и время тиражирования опыта (представления проекта) профессиональному сообществу:
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
12
№ | Время | Мероприятие | Площадка
1 | Октябрь 2020 года | Мастер – класс среди педагогов ДОУ | МБДОУ «Красносопкинский детский сад «Алёнка»
2 | Август 2020 года | районная конференция (РМО воспитателей ДОУ) | По плану районной администрации
3 | Сентябрь 2020 года | Публикация в СМИ | Интернет - ресурс

## Slide 13
Проектная карта ДОО
(проектное основание)
v. 0.5
13
Спасибо
за
внимание!
С удовольствием
ответим на Ваши
вопросы!